## Sheet1
任务 | 细节 | 开始时间 | 结束时间 | 资源 | 产出
ELK性能监控 | 系统性能指标监控 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 张正雄 | 演示及文档
| Node服务性能指标监控 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 张正雄 | 演示及文档
| http请求响应时间、状态码 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 张正雄 | 演示及文档
| io吞吐量 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 张正雄 | 演示及文档
Node日志组件 | 异常处理规范 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 张正雄 | 演示及文档
| 日志调用及输出约定 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 张正雄 | 演示及文档
| 日志聚合能力 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 张正雄 | 演示及文档
| 日志存储策略 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 张正雄 | 演示及文档
| 与ELK对接-索引定制 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 张正雄 | 演示及文档
ELK预警 | ELK-x-pack watcher预警 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 肖迪明 | 演示及文档
| Elastalert预警-Email | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 肖迪明 | 演示及文档
| Elastalert预警-企业微信 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 肖迪明 | 演示及文档
平台安全策略 | ELK平台 - 配置安全 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 肖迪明 | 演示及文档
| ELK平台 - 访问安全 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 肖迪明 | 演示及文档
| ELK安全插件 - Search Guard | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 肖迪明 | 演示及文档
Elasticsearch集群 | 集群环境搭建及配置说明 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 肖迪明 | 演示及文档
ELK平台管理 | 各组件的重要配置说明 | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 肖迪明、张正雄 | 演示及文档
| ELK操作与管理 | 2017-06-12 | 2017-06-23 |  | 演示及文档
备注：演示环境在单机VM内进行，文档产出统一为markdown。