## Sheet1
任务 | 细节 | 开始时间 | 结束时间 | 资源 | 产出 | 状态
ELK性能监控 | ELK - Beats安装配置： Filebeat、Metricbeat、Packetbeat、Heartbeat | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 张正雄 | 演示及文档 | 进行中,单机环境完成， 待服务器环境部署
| 系统性能指标监控 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 张正雄 | 演示及文档 | 已完成
| Node服务性能指标监控 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 张正雄 | 演示及文档 | 进行中
| 服务状态监控 | 2017-06-14 | 2017-06-14 | 张正雄 | 演示及文档 | 已完成
| 网络数据监控： http请求响应时间、状态码 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 张正雄 | 演示及文档 | 进行中
Node日志组件 | 异常处理规范 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 张正雄 | 演示及文档
| 日志调用及输出约定 | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 张正雄 | 演示及文档
| 日志聚合能力 | 2017-06-21 | 2017-06-21 | 张正雄 | 演示及文档
| 日志存储策略 | 2017-06-22 | 2017-06-22 | 张正雄 | 演示及文档
| 与ELK对接-索引定制 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 张正雄 | 演示及文档
ELK预警 | ELK-x-pack watcher预警 | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 肖迪明 | 演示及文档 | 已完成
| Elastalert预警-Email | 2017-06-12 | 2017-06-12 | 肖迪明 | 演示及文档 | 已完成
| Elastalert预警-企业微信 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 肖迪明 | 演示及文档 | 已完成
| 实现Node.js-elastic预警： Email、企业微信 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 肖迪明 | 实现及文档 | 进行中
平台安全策略 | ELK平台 - 配置安全 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 肖迪明 | 演示及文档
| ELK平台 - 访问安全 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 肖迪明 | 演示及文档
| ELK安全插件 - Search Guard | 2017-06-20 | 2017-06-20 | 肖迪明 | 演示及文档
Elasticsearch集群 | 集群环境搭建及配置说明 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 肖迪明 | 演示及文档
ELK平台管理 | 各组件的重要配置说明 | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 肖迪明、张正雄 | 演示及文档
| ELK操作与管理 | 2017-06-12 | 2017-06-23 |  | 演示及文档
Node.js-elastic完善 | Node.js-elastic预警策略 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 肖迪明 | 实现及文档
| Node.js-elastic调试、优化 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 肖迪明 | 实现及文档
备注：演示环境在单机VM内进行，文档产出统一为markdown。